5

	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRÀ CÂU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /KH-UBND
	
Trà Câu, ngày       tháng 6 năm 2026


DỰ THẢO

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2026)

Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước cho Nhân dân; Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026) trên địa bàn phường, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn phường đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
- Thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân phường Trà Câu đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng thông qua các hoạt động Kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa.
2. Yêu cầu
Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm tính giáo dục sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
1. Công tác tuyên truyền
- Nội dung thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Xây dựng các tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử, các fanpage của phường về gương người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; tuyên truyền trực quan như: Băng rôn, Pano, áp phích, khẩu hiệu... về chuyên đề “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn xã hội.
- Thời gian: Từ tháng 6 đến hết tháng 7/2026, tập trung cao điểm vào tháng 7/2026.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội phường; Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phường.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách phường được giao trong năm 2026.
2. Giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công
- Nội dung thực hiện: Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia tập huấn nghiệp vụ, đối thoại với người có công và công chức cấp xã thực hiện chính sách người có công với cách mạng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa -Xã hội phường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2026.
3. Thực hiện điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ đối với người có công
- Nội dung thực hiện: Tổ chức điều dưỡng cho 373 lượt người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó có 05 lượt điều dưỡng tập trung và 368 lượt điều dưỡng tại nhà, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người có công.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 27/7/2026.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội phường.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh được giao trong năm 2026.
4. Chỉnh trang, dọn vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ 
- Nội dung thực hiện: Tổ chức chỉnh trang, ra quân dọn vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn phường.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội phường.
- Cơ quan phối hợp: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách phường được giao trong năm 2026, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và kinh phí xã hội hóa.
5. Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
- Nội dung thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế và Nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thăm hỏi khi ốm đau điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.
- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Xã hội phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách phường được giao trong năm 2026 và kinh phí xã hội hóa.
6. Tổ chức phát động, vận động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” của phường
- Nội dung thực hiện: Tổ chức phát động và đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân nhằm tạo nguồn lực thực hiện các chính sách chăm lo người có công với cách mạng.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2026.
- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.
- Cơ quan phối hợp: Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường, Phòng Văn hóa - Xã hội phường. 
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách phường được giao trong năm 2026 và kinh phí xã hội hóa.
7. Thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng; tặng quà cho gia đình liệt sĩ
- Nội dung thực hiện: Tổ chức Đoàn công tác của phường đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; thể hiện sự quan tâm, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của người có công với cách mạng.
Thăm và tặng quà của phường cho gia đình chính sách: 80 suất x 400.000 đồng/suất = 32.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/7/2026 (sáng thứ Tư).
- Cơ quan chủ trì: UBND phường.
- Cơ quan tham mưu chính: Phòng Văn hóa - Xã hội phường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách phường được giao trong năm 2026, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của phường  và kinh phí xã hội hóa.
8. Thăm hỏi, tặng quà người có công phường Trà Câu đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi và thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi
Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi và thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (02 suất x 400.000 đồng/suất = 800.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 27/7/2026.
- Cơ quan chủ trì: UBND phường.
- Cơ quan tham mưu chính: Phòng Văn hóa - Xã hội phường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách phường được giao trong năm 2026.
9. Tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại 04 nghĩa trang liệt sĩ, Nhà ghi ơn Bà mẹ VNAH, Khu Chiến tích Trà Câu trên địa bàn phường
- Cơ quan chủ trì: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường.
- Cơ quan tham mưu chính: Phòng Văn hóa - Xã hội phường.
- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường, các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Mức chi:
+ Vòng hoa (04 NTLS + Khu Chiến tích Trà Câu): 09 vòng hoa x 1.000.000 đồng/vòng = 9.000.000 đồng;
+ Bình hoa (04 NTLS + Khu Chiến tích Trà Câu + Nhà ghi ơn Bà mẹ VNAH): 08 bình hoa x 300.000 đồng/bình = 2.400.000 đồng;
+ Giỏ trái cây (04 NTLS + Nhà ghi ơn Bà mẹ VNAH): 07 giỏ x 800.000 đồng/giỏ = 5.600.000 đồng;
+ Mức chi các hoạt động khác phục vụ lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ chi theo thực tế, đảm bảo chế độ tài chính hiện hành.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách sách phường được giao trong năm 2026.
9.1. Thời gian thực hiện: 
Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 27/7/2026 (Thứ Hai).
9.2. Địa điểm: Tại 04 nghĩa trang liệt sĩ (Phổ Văn, Phổ An, Phổ Quang, Phổ Thuận), Nhà ghi ơn Bà mẹ VNAH, Khu Chiến tích Trà Câu.
9.3. Thành phần mời dự: Có Phụ lục danh sách đại biểu tham dự kèm theo.
10. Tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 04 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường (nếu có)
- Nội dung thực hiện: Tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường.
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể do Đoàn phường thông báo.
- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách phường được giao trong năm 2026 và kinh phí xã hội hóa.
III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương được giao trong năm 2026.
2. Nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của phường.
3. Nguồn kinh phí vận động hợp pháp khác theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội phường
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đảm bảo hiệu quả và đầy đủ các nội dung được phân công trong Kế hoạch này.
- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND phường và Sở Nội vụ.
2. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường: Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin các hoạt động theo kế hoạch này trên các trang mạng xã hội của phường.
3. Công an, Ban chỉ huy Quân sự phường
- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường và cử lực lượng tham gia lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ.
- Công an phường cử 08 đồng chí phục vụ dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Phổ Văn và nghĩa trang liệt sĩ Phổ Thuận (mỗi điểm 04 đồng chí). 
- Ban Chỉ huy Quân sự phường cử 08 đồng chí phục vụ dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Phổ Quang và nghĩa trang liệt sĩ Phổ An (mỗi điểm 04 đồng chí). 
4. Tổ trưởng tổ dân phố
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường xét duyệt các đối tượng thăm tặng quà nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
- Thông tin đến Người có công, thân nhân người có công với cách mạng về địa điểm và thời gian viếng nghĩa trang liệt sĩ.
5. Các cơ quan, đơn vị liên quan
Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ trưởng các tổ dân phố triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
· UBND tỉnh;
· Thường trực Đảng ủy;
· Thường trực HĐND phường;
· CT, các PCT UBND phường;
· Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;
· Các phòng, ban ngành phường;
· Công an phường;
· Ban Chỉ huy Quân sự phường;
· Các Tổ chức chính trị - xã hội phường;
· Tổ trưởng các TDP;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Nguyễn Thế Vĩnh
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DANH SÁCH
Đại biểu tham dự Lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại 04 nghĩa trang liệt sĩ, Nhà ghi ơn Bà mẹ VNAH, Khu Chiến tích Trà Câu nhân kỷ niệm
79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-UBND ngày   /6/2026 của Chủ tịch UBND 
phường Trà Câu)

1. Tại nghĩa trang liệt sĩ Phổ An và Nhà ghi ơn Bà mẹ VNAH Phổ An
- Đồng chí Nguyễn Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường;
- Đồng chí Lê Viễn Chinh, UVBTV, Chánh Văn Phòng Đảng ủy phường;
- Đồng chí Lương Ngọc Quý Thi, UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường;
- Đồng chí Nguyễn Minh Hà, UVBCH, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường;
- Đồng chí Huỳnh Thị Lệ, UVBCH, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy;
- Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, UVBCH, Phó Chủ tịch Mặt trận đồng thời là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường;
- Đồng chí Hồ Thị Dung, UVBCH, Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy phường;
- Đồng chí Phạm Quốc Việt, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Đại diện lãnh đạo Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường;
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc phường Trà Câu đang cư trú tại tổ dân phố Hội An 1, Hội An 2, An Thạch, An Thổ.
- Người có công, thân nhân người có công với cách mạng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban CTMT và đoàn thể các tổ dân phố Hội An 1, Hội An 2, An Thạch, An Thổ.
2. Tại nghĩa trang liệt sĩ Phổ Quang:
- Đồng chí Võ Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường;
- Đồng chí Nguyễn Chí Linh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND phường;
- Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, UVBCH, Chánh Văn Phòng HĐND và UBND phường;
- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mỹ, UVBCH, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, UVBCH, Phó Chủ tịch Mặt trận đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân phường;
- Đồng chí Nguyễn Cao Thương, Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy phường;
- Đồng chí Phạm Hà Thương, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng;
- Đồng chí Huỳnh Tấn Thịnh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Đại diện lãnh đạo Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường;
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc phường Trà Câu đang cư trú tại tổ dân phố Bàn An, Du Quang, Hải Tân, Phần Thất và cán bộ, công chức công tác tại Đảng ủy và Mặt trận phường Trà Câu.
- Người có công, thân nhân người có công với cách mạng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban CTMT và đoàn thể các tổ dân phố Bàn An, Du Quang, Hải Tân, Phần Thất.
3. Tại nghĩa trang liệt sĩ Phổ Văn và Khu Chiến tích Trà Câu :
- Đồng chí Phạm Ân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường;
- Đồng chí Nguyễn Thế Vĩnh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Đồng chí Phạm Việt Linh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND phường.
- Đồng chí Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Mặt trận đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường;
- Đồng chí Võ Thị Hậu, UVBCH, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường;
- Đồng chí Nguyễn Viết Mân, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường;
- Đồng chí Lương Văn Thuận, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Đồng chí Nguyễn Thị Lan Trinh, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội phường.
- Đại diện lãnh đạo Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường;
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc phường Trà Câu đang cư trú tại tổ dân phố Tập An Nam, Tập An Bắc, Văn Trường, Đông Quang, Thủy Triều và cán bộ, công chức công tác tại UBND phường Trà Câu.
- Người có công, thân nhân người có công với cách mạng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban CTMT và đoàn thể các tổ dân phố Tập An Nam, Tập An Bắc, Văn Trường, Đông Quang, Thủy Triều.
4. Tại nghĩa trang liệt sĩ Phổ Thuận:
- Đồng chí Nguyễn Thị Diễm Kiều, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường;
- Đồng chí Cao Văn Dương, UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường.
- Đồng chí Nguyễn Văn Minh, UVBCH, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Đồng chí Huỳnh Thị Yến Nga, UVBCH, Phó Chủ tịch Mặt trận đồng thời là Chủ tịch Hội LHPN phường;
- Đồng chí Trần Thị Kim Nhung, UVBCH, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường;
- Đồng chí Nguyễn Văn Đức, UVBCH, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường;
- Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chánh Văn Phòng HĐND và UBND phường;
- Đại diện lãnh đạo Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường;
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc phường Trà Câu đang cư trú tại tổ dân phố Thanh Bình, Mỹ Thuận, Thiệp Sơn, An Định, Kim Giao Vùng 4, Vùng 5;
- Người có công, thân nhân người có công với cách mạng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban CTMT và đoàn thể các tổ dân phố Thanh Bình, Mỹ Thuận, Thiệp Sơn, An Định, Kim Giao Vùng 4, Vùng 5.


